海外手机壳制造业

PLM 系统建设方案及报价书

Product Lifecycle Management Proposal & Quotation

最终建议合同报价：780,000 RMB（不含税） 实施周期：约 22 周｜质保期：上线验收后 3 个月｜年度维护费：78,000 RMB / 年

| 报价摘要 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 海外手机壳制造业 PLM 产品生命周期管理系统 |
| 建设方式 | 定制开发 + 云私有化部署 |
| 适用对象 | 海外手机壳 OEM/ODM 制造企业，覆盖产品开发、打样、BOM、模具、报价、变更、质量合规等业务 |
| 报价口径 | 基于中型制造企业定制化 PLM 的市场平均价和手机壳行业典型复杂度核算 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档日期 | 2026 年 5 月 |

本文件用于项目立项、预算审批、供应商报价沟通及合同范围确认。

# 目录

| 一 | PLM 建设背景 |
| --- | --- |
| 二 | 手机壳制造业普遍痛点 |
| 三 | 系统总体定位与建设目标 |
| 四 | 核心业务流程 |
| 五 | 系统功能范围 |
| 六 | 技术架构与部署建议 |
| 七 | 报价依据与最终报价 |
| 八 | 报价包含与不包含内容 |
| 九 | 实施周期与里程碑 |
| 十 | 交付物、付款方式与验收 |
| 十一 | 上线后的预期效果 |
| 十二 | 附录：报价前提与参考资料 |

# 一、PLM 建设背景

PLM，全称是 Product Lifecycle Management，即产品生命周期管理。它不是简单的产品资料库，而是把产品从需求、设计、打样、BOM、报价、模具、工艺、质量、量产、变更到停产的全过程统一管理起来。

对制造企业来说，PLM 的核心价值是建立一个“产品单一事实源”。销售、工程、设计、采购、品质、生产、仓库和海外业务团队看到的是同一套产品资料、同一版图纸、同一版 BOM、同一套成本依据和同一条变更记录。

手机壳制造业虽然属于消费电子配件行业，但并不是简单塑胶件生产。该行业具有高 SKU、高定制、高打样频率、高版本风险、高资料协同压力等特征。随着海外客户对交期、质量、合规、包装、条码和定制化要求持续提高，传统 Excel、共享盘、邮件和即时通讯工具已经难以支撑稳定管理。

公开市场资料显示，手机配件和手机壳市场仍保持较大规模，保护壳、屏幕保护膜、充电器、移动电源等品类持续受到智能手机换机周期、电商渠道和个性化消费驱动。对于海外手机壳 OEM/ODM 制造企业而言，PLM 已经从“资料管理工具”升级为支撑新品开发、客户协同、成本控制和版本风险控制的基础系统。

本项目建议建设一套面向海外手机壳制造业务的行业型 PLM 系统，重点解决产品资料统一、样品开发透明、BOM 与报价联动、图纸版本受控、模具资料可追溯、工程变更可管控、质量合规资料可归档等问题。

# 二、手机壳制造业普遍痛点

## 2.1 SKU 爆炸，产品资料越来越难管

一款手机壳往往会因为手机品牌、机型、颜色、材质、工艺、功能、包装、客户版本不同而拆分成大量 SKU。如果没有统一系统，产品资料会分散在 Excel、共享盘、邮件、微信群、设计文件夹和 ERP 备注里，企业很难形成一套真正可信的产品数据库。

| 维度 | 示例 |
| --- | --- |
| 手机品牌 | Apple、Samsung、Google、Xiaomi |
| 手机型号 | iPhone 16、iPhone 16 Pro、Samsung S25 Ultra |
| 材质 | TPU、PC、硅胶、皮革、金属件 |
| 颜色 | 透明、黑色、雾面、渐变色、客户定制色 |
| 工艺 | 喷油、UV、丝印、电镀、IMD、热转印 |
| 功能 | MagSafe、防摔、支架、镜头圈、挂绳孔 |
| 包装 | OPP 袋、彩盒、吊卡、Amazon 包装、客户定制包装 |
| 客户版本 | 不同客户 LOGO、条码、包装、说明书和测试标准 |

## 2.2 新机型迭代快，开发周期被持续压缩

手机壳行业跟随手机品牌节奏走。新机发布前后，工厂需要快速完成机型尺寸确认、结构设计、3D 打样、模具开发、试模、孔位调整、包装准备、客户确认、小批试产和量产资料发布。若缺少 PLM，项目经理只能靠人工催进度，导致责任人不清、进度不透明、版本容易混乱。

## 2.3 客户定制多，版本极容易出错

海外客户经常要求定制 LOGO、包装、条码、颜色、图案、说明书、出货标签、Amazon FNSKU、UPC 或 EAN。定制化越多，版本风险越高。PLM 必须解决一个核心问题：客户确认的是哪一版，生产就必须按哪一版执行。

## 2.4 图纸、包装图、客户确认稿版本混乱

手机壳企业通常需要管理结构图、3D 文件、包装刀模图、AI/PDF 包装图、UV 图、丝印图、LOGO 文件、产品效果图、样品照片、客户确认邮件、测试报告和合规文件。如果没有版本控制，很容易出现生产拿错旧图、包装图未更新、BOM 改了采购不知道、客户确认稿找不到等问题。

| 常见问题 | 业务后果 |
| --- | --- |
| 生产拿错旧图纸 | 批量返工或客户拒收 |
| 包装图未更新 | 海外客户投诉，可能影响出货 |
| BOM 已改但采购不知道 | 买错材料，造成呆滞库存 |
| 客户确认稿找不到 | 责任不清，争议难追溯 |
| 工程变更未同步生产 | 新旧版本混产 |
| 文件权限不清 | 客户资料和设计资料泄露风险 |

## 2.5 BOM 和报价脱节

很多企业仍通过 Excel 进行报价，公式大致为：材料成本 + 加工费 + 包装成本 + 损耗 + 人工 + 管理费 + 利润率。实际运行中，BOM 版本变了，报价未同步；材料价格变了，销售仍按旧价格报；包装方式变了，成本未重新计算；不同 MOQ 的阶梯价缺少系统规则，最终导致利润率不可控。

## 2.6 模具、治具和试模记录不透明

手机壳制造高度依赖模具和治具，但很多企业的模具资料仍然比较粗放。常见问题包括模具编号不统一、一个模具适配哪些机型不清楚、几出几和穴位状态不清楚、试模问题没有沉淀、改模记录没有版本、模具寿命没有统计。PLM 需要把产品、机型、模具、试模、改模和量产版本关联起来。

## 2.7 质量和合规资料分散

海外客户通常会要求 RoHS、REACH、Prop 65、MSDS、跌落测试、黄变测试、酒精擦拭、耐磨、磁吸、AQL 检验标准和出货检验报告等资料。如果这些文件没有绑定到产品、客户、版本和订单，后续一旦客户追溯，企业会非常被动。

# 三、系统总体定位与建设目标

本项目定位为：以产品开发为主线，以 SKU、BOM、图纸、样品、模具、报价、质量和工程变更为核心的手机壳行业 PLM 系统。

| 建设目标 | 说明 |
| --- | --- |
| 产品资料统一 | 所有产品、SKU、机型、颜色、材质、工艺集中管理 |
| 图纸版本受控 | 图纸、包装图、印刷图、客户确认稿全部有版本 |
| 打样流程透明 | 样品从申请、制作、修改、确认到寄样全流程可追踪 |
| BOM 成本联动 | BOM、材料、包装、工艺、损耗和报价关联 |
| 模具状态清楚 | 模具、治具、试模、改模、寿命统一管理 |
| 报价有依据 | 根据 BOM 和成本规则自动生成报价，并支持审批 |
| 变更可追溯 | ECR/ECN 控制产品、BOM、图纸、包装和工艺变更 |
| 海外业务适配 | 支持英文产品字段、客户 SKU、海外条码、合规文件 |
| 权限可隔离 | 不同部门、角色、客户资料按权限访问 |

# 四、核心业务流程

系统主流程按照手机壳新品开发和量产发布逻辑设计，覆盖从客户需求到历史版本归档的完整链路。

| 步骤 | 流程节点 |
| --- | --- |
| 1 | 客户需求 / 市场需求 |
| 2 | 新品立项 |
| 3 | 产品建档 |
| 4 | 结构设计 / 外观设计 / 包装设计 |
| 5 | 样品申请 |
| 6 | 样品制作 |
| 7 | 样品版本修改 |
| 8 | 客户确认 |
| 9 | BOM 建立 |
| 10 | 工艺路线建立 |
| 11 | 模具 / 治具关联 |
| 12 | 成本核算 |
| 13 | 报价审批 |
| 14 | 试产 |
| 15 | 量产发布 |
| 16 | 工程变更 ECR / ECN |
| 17 | 历史版本归档 |

# 五、系统功能范围

本期系统直接按一套最佳建设范围进行规划，不拆分多方案。功能范围覆盖内部 PLM 核心全流程，并预留客户门户、供应商门户、MES/WMS 深度接口等二期扩展能力。

## 5.1 产品主数据管理

| 功能 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品档案 | 产品编码、产品名称、系列、客户、状态 |
| SKU 管理 | 机型、颜色、材质、包装、客户版本组合 |
| 机型库 | Apple、Samsung、Google、Xiaomi 等机型 |
| 产品分类 | 透明壳、防摔壳、MagSafe 壳、皮套、支架壳 |
| 生命周期状态 | 开发中、打样中、已确认、试产、量产、停产 |
| 客户 SKU | 客户型号、客户条码、平台 SKU |
| 英文字段 | 英文品名、英文规格、客户显示名称 |

## 5.2 样品开发管理

| 功能 | 内容 |
| --- | --- |
| 样品申请 | 销售或项目经理提交样品需求 |
| 样品任务 | 分派给工程、设计、模具、采购、品质 |
| 样品版本 | V1、V2、V3、客户确认版 |
| 修改记录 | 记录孔位、颜色、包装、LOGO、工艺变更 |
| 样品照片 | 上传样品照片、问题点、改善记录 |
| 客户反馈 | 记录客户邮件、批注、确认文件 |
| 寄样记录 | 快递单号、寄样数量、收件客户 |
| 转量产 | 客户确认后转入量产资料流程 |

## 5.3 BOM 管理

| 功能 | 内容 |
| --- | --- |
| EBOM | 开发阶段工程 BOM |
| MBOM | 量产阶段制造 BOM |
| 包装 BOM | 彩盒、标签、说明书、外箱、吸塑、吊卡 |
| 用量管理 | TPU、PC、磁铁、镜头圈、胶水、包装材料 |
| 损耗率 | 注塑损耗、印刷损耗、包装损耗 |
| 替代料 | 不同供应商、不同牌号替代 |
| BOM 版本 | A/B/C 版管理 |
| BOM 审批 | BOM 发布前审批 |

## 5.4 图纸与文件管理

| 文件类型 | 示例 |
| --- | --- |
| 结构文件 | 2D 图、3D 图、STEP、IGS、STL |
| 外观文件 | 效果图、渲染图、颜色图 |
| 包装文件 | AI、PDF、刀模图、彩盒图 |
| 印刷文件 | UV 图、丝印图、LOGO 文件 |
| 质量文件 | 检验标准、测试报告、AQL 标准 |
| 合规文件 | RoHS、REACH、Prop 65、MSDS |
| 客户确认文件 | 确认邮件、签样照片、确认单 |

支持文件上传、分类、版本、预览、权限控制、下载记录和历史版本恢复。

支持文件与产品、BOM、样品、变更单关联，保证资料来源清晰、版本可追溯。

## 5.5 工艺路线管理

| 工序 | 内容 |
| --- | --- |
| 注塑 | 材料、模具、机台、参数 |
| 喷油 | 油漆、颜色、膜厚、烘烤条件 |
| UV 打印 | 打印图案、位置、色彩标准 |
| 丝印 | 网版、油墨、LOGO 位置 |
| 电镀 | 颜色、供应商、检验标准 |
| 组装 | 磁铁、镜头圈、支架、挂绳孔 |
| 包装 | 包装方式、标签、装箱规格 |
| 检验 | 外观、尺寸、功能、包装检验 |

## 5.6 模具 / 治具管理

| 功能 | 内容 |
| --- | --- |
| 模具档案 | 模具编号、名称、适配机型、适配产品 |
| 模具状态 | 开发中、试模中、可量产、维修、报废 |
| 模穴管理 | 几出几、穴位编号、穴位状态 |
| 试模记录 | 试模日期、问题点、改善记录 |
| 改模记录 | 改模原因、改模内容、责任人 |
| 寿命管理 | 累计啤数、维修次数、寿命预警 |
| 治具管理 | 印刷治具、检测治具、包装治具 |

## 5.7 成本与报价管理

系统按手机壳行业专用报价模型设计，将 BOM、材料价格、加工成本、包装成本、损耗率、管理费、利润率和汇率统一纳入报价逻辑。

| 成本项 | 内容 |
| --- | --- |
| 材料成本 | TPU、PC、硅胶、磁铁、镜头圈 |
| 加工成本 | 注塑、喷油、UV、丝印、组装 |
| 包装成本 | 彩盒、说明书、标签、外箱 |
| 人工成本 | 组装、检验、包装 |
| 损耗成本 | 原料损耗、印刷损耗、报废率 |
| 模具分摊 | 是否分摊到产品单价 |
| 管理费用 | 按比例配置 |
| 利润率 | 按客户、产品、数量配置 |
| 汇率 | RMB / USD 汇率维护 |

| 数量 | 报价示例 |
| --- | --- |
| 1,000 pcs | USD 1.25 |
| 3,000 pcs | USD 1.12 |
| 5,000 pcs | USD 1.05 |
| 10,000 pcs | USD 0.98 |

## 5.8 工程变更 ECR / ECN 管理

| 变更类型 | 示例 |
| --- | --- |
| 结构变更 | 孔位、厚度、按键、镜头圈 |
| 材料变更 | TPU 牌号、PC 材料、磁铁供应商 |
| 工艺变更 | 喷油改 UV、丝印改热转印 |
| 包装变更 | 彩盒图案、标签、装箱方式 |
| 客户变更 | LOGO、颜色、条码、说明书 |
| 品质变更 | 检验标准、测试要求 |

变更流程建议为：变更申请 → 影响分析 → 工程评审 → 采购 / 品质 / 生产 / 销售会签 → 批准 → 资料更新 → 设置生效日期 → 旧版本冻结 → 新版本发布。

## 5.9 质量与合规管理

| 功能 | 内容 |
| --- | --- |
| 检验标准 | 外观、尺寸、功能、包装 |
| 测试项目 | 跌落、黄变、耐磨、磁吸、酒精擦拭 |
| 客诉记录 | 客户投诉、问题图片、改善措施 |
| 8D 报告 | 客诉分析和纠正措施 |
| 合规文件 | RoHS、REACH、Prop 65、MSDS |
| 出货资料 | 检验报告、客户要求文件 |

## 5.10 权限与数据隔离

| 角色 | 权限范围 |
| --- | --- |
| 管理员 | 系统配置、用户权限 |
| 销售 | 客户需求、样品进度、报价 |
| 项目经理 | 项目计划、任务、进度、审批 |
| 工程 | 产品、BOM、图纸、工艺 |
| 设计 | 外观图、包装图、印刷图 |
| 模具 | 模具、试模、改模 |
| 采购 | 物料、供应商、价格 |
| 品质 | 检验、测试、合规、客诉 |
| 生产 | 量产资料、工艺、BOM 查询 |
| 财务 | 成本、利润率、报价审核 |
| 管理层 | 报表、进度、成本分析 |

# 六、技术架构与部署建议

系统建议采用 Web 系统 + 云私有化部署 + 对象存储 + API 接口的技术路线，兼顾内部访问、海外团队协同、后续系统集成和数据安全。

| 层级 | 技术建议 |
| --- | --- |
| 前端 | Vue 3 / React |
| 后端 | Java Spring Boot |
| 数据库 | MySQL / PostgreSQL |
| 文件存储 | MinIO / S3 对象存储 |
| 缓存 | Redis |
| 工作流 | Flowable / 自研审批流 |
| 权限 | RBAC 角色权限 + 数据权限 |
| 部署 | Docker |
| 接口 | REST API |
| 日志 | 操作日志、审批日志、下载日志 |

本期建议部署 1 套正式环境和 1 套测试环境。若后续需要客户门户、供应商门户、多工厂组织、MES/WMS 深度集成或全球访问加速，可在本架构基础上扩展。

# 七、报价依据与最终报价

## 7.1 报价依据

公开市场资料显示，PLM 系统价格跨度较大，轻量化资料管理系统可能为数万元到数十万元，中型制造企业定制化 PLM 通常进入数十万元到百万元级，集团化或跨国型 PLM 可能达到数百万元以上。实施服务、流程梳理、二次开发、接口集成和数据导入会显著影响总价。

本项目不能按轻量资料库报价，因为手机壳行业需要覆盖产品主数据、SKU / 机型库、样品流程、BOM、包装 BOM、图纸版本、模具治具、成本报价、工程变更、质量合规、海外客户字段和 ERP 基础接口。

本项目也不按集团跨国级 PLM 报价，因为本期不包含完整客户门户、供应商门户、多工厂集团核算、复杂 MES / WMS 深度集成和全球化多语言平台。综合市场平均价、业务复杂度和交付范围，建议合同价确定为 780,000 RMB（不含税）。

## 7.2 最终报价明细

| 序号 | 模块 / 服务 | 金额（RMB） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求调研、业务蓝图、系统原型 | 50,000 |
| 2 | 产品主数据、机型库、SKU 管理 | 85,000 |
| 3 | 样品开发、打样任务、客户确认流程 | 75,000 |
| 4 | BOM、包装 BOM、物料用量、版本管理 | 85,000 |
| 5 | 图纸文件、版本管理、权限、下载记录 | 75,000 |
| 6 | 工艺路线、模具、治具、试模记录 | 85,000 |
| 7 | 成本核算、阶梯报价、报价审批 | 85,000 |
| 8 | ECR / ECN 工程变更、质量与合规资料 | 75,000 |
| 9 | 权限管理、系统配置、基础报表 | 45,000 |
| 10 | ERP 标准接口、基础数据导入 | 60,000 |
| 11 | 测试、部署、培训、上线支持 | 60,000 |
|  | 合计 | 780,000 |

| 最终报价摘要 |  |
| --- | --- |
| 最终建议合同价 | 780,000 RMB，不含税 |
| 实施周期 | 约 22 周 |
| 质保期 | 上线验收后 3 个月 |
| 年度维护费 | 78,000 RMB / 年，即项目金额 10% |
| 报价有效期 | 建议 30 天 |
| 报价口径 | 1 个生产主体 / 1 套正式环境 / 1 套测试环境 / 1 个 ERP 标准接口 / 约 50–100 个内部用户规模 |

# 八、报价包含与不包含内容

## 8.1 报价包含内容

PLM 系统定制开发

产品主数据管理

SKU / 机型 / 颜色 / 材质管理

样品开发流程

BOM 与包装 BOM 管理

图纸文件版本管理

工艺路线管理

模具 / 治具管理

成本核算与报价管理

工程变更 ECR / ECN

质量与合规资料管理

权限管理

基础报表

1 个 ERP 标准接口

基础数据导入模板

云私有化部署

用户培训

上线支持

3 个月质保

## 8.2 报价不包含内容

| 不包含项 | 说明 |
| --- | --- |
| 税费 | 报价为不含税价格 |
| 云服务器费用 | 云主机、存储、带宽按实际采购 |
| 域名和 SSL 证书 | 如需外网访问另计 |
| 客户门户 | 本期不包含 |
| 供应商门户 | 本期不包含 |
| 完整中英文双语 UI | 本期支持英文产品字段，不做完整多语言平台 |
| MES / WMS 深度接口 | 本期只含 1 个 ERP 标准接口 |
| 复杂 CAD 在线预览授权 | 如需专业 3D 在线预览另计 |
| 大规模历史数据清洗 | 只含模板导入，不含人工清洗大量旧数据 |
| 驻场实施差旅 | 如需驻场，差旅另计 |
| 新增超范围功能 | 按变更单另行报价 |

# 九、实施周期与里程碑

本项目总周期建议为 22 周。周期按需求确认及时、客户配合提供资料、ERP 接口范围稳定为前提。

| 阶段 | 周期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 阶段 | 第 1–3 周 | 需求调研、流程梳理、业务蓝图 |
| 第 2 阶段 | 第 4–5 周 | 原型设计、权限设计、数据结构设计 |
| 第 3 阶段 | 第 6–13 周 | 核心模块开发：产品、SKU、样品、BOM、文件 |
| 第 4 阶段 | 第 14–18 周 | 扩展模块开发：报价、模具、工艺、变更、质量 |
| 第 5 阶段 | 第 19–20 周 | 联调、测试、数据导入、ERP 接口 |
| 第 6 阶段 | 第 21 周 | 用户培训、试运行 |
| 第 7 阶段 | 第 22 周 | 正式上线、验收交付 |

# 十、交付物、付款方式与验收

## 10.1 交付物清单

| 交付物 | 内容 |
| --- | --- |
| 需求规格说明书 | 功能范围、流程、字段、权限 |
| 业务蓝图 | 产品开发、打样、BOM、报价、变更流程 |
| 系统原型 | 核心页面和流程原型 |
| 数据库设计文档 | 表结构、字段说明 |
| 接口文档 | ERP 接口说明 |
| 系统源码 | 前端、后端源码 |
| 部署文档 | 服务器、数据库、文件存储配置 |
| 测试报告 | 测试用例、问题清单、修复记录 |
| 用户手册 | 各角色操作说明 |
| 培训资料 | 管理员和普通用户培训材料 |
| 上线验收报告 | 验收清单和交付确认 |

## 10.2 付款方式

| 阶段 | 比例 | 金额（RMB） |
| --- | --- | --- |
| 合同签订，项目启动 | 30% | 234,000 |
| 需求蓝图和原型确认 | 20% | 156,000 |
| 核心功能开发完成 | 30% | 234,000 |
| 系统上线验收 | 15% | 117,000 |
| 质保期结束 | 5% | 39,000 |
| 合计 | 100% | 780,000 |

## 10.3 验收建议

按双方确认的需求规格说明书、业务蓝图和原型作为验收基准。

核心流程包括产品建档、样品开发、BOM、图纸版本、报价、模具、工艺、变更、质量资料、权限和 ERP 标准接口。

系统完成部署、测试、培训，并完成关键用户试运行后进入上线验收。

验收后进入 3 个月质保期，质保期内处理合同范围内的软件缺陷。

# 十一、上线后的预期效果

| 维度 | 改善目标 |
| --- | --- |
| 产品资料 | 从分散 Excel / 文件夹管理变成统一产品库 |
| 图纸文件 | 所有图纸、包装图、客户确认稿有版本可追溯 |
| 样品开发 | 打样进度、修改记录、客户反馈可追踪 |
| BOM 管理 | BOM、包装 BOM、用量、损耗、版本统一管理 |
| 报价 | 报价有成本依据，支持阶梯价和审批 |
| 模具 | 模具状态、试模、改模、寿命清晰 |
| 变更 | 图纸、BOM、工艺、包装变更有流程控制 |
| 质量合规 | 测试报告、合规文件与产品绑定 |
| 海外业务 | 客户 SKU、英文品名、海外条码资料更规范 |
| 管理层 | 可查看新品开发进度、样品状态、报价和变更统计 |

系统上线后，企业将形成以产品为中心的统一管理平台。研发、工程、销售、采购、品质和生产可以围绕同一套产品数据协同工作，减少因版本不一致、资料分散和变更不同步造成的返工与客诉。

# 十二、附录：报价前提与参考资料

## 12.1 报价前提

本报价按 1 个生产主体或单一管理组织估算。若涉及多法人、多工厂、多账套或集团权限，需另行评估。

本报价包含 1 个 ERP 标准接口，接口内容建议优先选择产品主数据或 BOM 同步。

本报价按 50–100 名内部用户规模估算，实际账号策略可在合同阶段进一步明确。

历史数据导入以客户提供标准模板为前提，不包含大量人工清洗旧数据。

客户门户、供应商门户、完整双语 UI、MES/WMS 深度集成和 3D CAD 在线预览作为后续扩展项。

最终合同金额、范围和周期以双方签署的需求蓝图、合同及附件为准。

## 12.2 参考资料（公开资料）

Siemens：Product Lifecycle Management / Teamcenter PLM 相关公开资料，用于说明 PLM 的基本定义与价值。

Business Research Insights：Mobile Phone Accessories Market 公开市场资料，用于说明手机配件市场背景。

MarketReportsWorld：Cell Phone Cases Market 公开市场资料，用于说明手机壳市场规模和品类背景。

Digiwin / 鼎捷软件：PLM 市场价格与制造业数字化相关公开资料，用于参考国内 PLM 项目价格区间。

三品软件等国内 PLM 公开报价分析资料，用于参考中小型至中大型制造企业 PLM 项目预算区间。

# 最终建议口径

建议建设一套面向海外手机壳 OEM/ODM 制造业务的 PLM 系统，覆盖产品主数据、SKU、机型库、样品开发、BOM、包装 BOM、图纸版本、模具治具、工艺路线、成本报价、工程变更、质量合规和 ERP 标准接口。该系统用于解决手机壳行业 SKU 多、打样频繁、客户定制多、图纸版本混乱、BOM 与报价脱节、模具资料不透明、质量合规资料分散等问题。

最终报价：780,000 RMB（不含税）

实施周期约 22 周，上线验收后提供 3 个月质保，年度维护费 78,000 RMB / 年。